## Sheet1
일일 업무 보고 |  | 날짜 | 2016-09-21
6팀 | 김형윤(팀장) / 최낙준(부팀장) / 박준형 / 민진호/ 지상동
프로젝트명 | 급여 괸리 및 조회 시스템 (가제)
회의사항 | - controller 제작 과정 논의
- 역할 분담
- 로그인 화면 수정
업무진행상황 | - 오라클 테이블관련 servlet제작
- 로그인 페이지 수정
- template 이벤트 수정
내일계획 | - servlet 이어서 제작
- 제작된 jsp와 연동
기타 | - 오류 해결 및 시나리오 재구성 고민중
팀장전달사항 | - 그래도 결과물이 눈이 보이는게 몇몇 있다. 정말 흐뭇 ㅎㅎ.
- 몸이 아프면 차라리 푹 쉬고 다음에 좀더 나은 모습으로 보는 것이 더 맞는 것이라고 생각한다.