## 0330
일일 업무 보고 |  | 날짜 | 2016-03-31
팀명 : 9to9 | 박준우(팀장) / 공승민(부팀장) / 이현수 / 박종훈 / 김준호 / 김선명
프로젝트명 | 금융 프로젝트 (가제)
회의사항 | > 각 파트 정 : 파트별 스케줄표 만들기 - 중간발표까지의 업무 선별
- 이현수 : 회원가입, 메인 페이지, View
- 공승면 : 외부API
> 코딩하면서 틈틈이 PT 발표자료 준비
> 코딩시 애로사항/진행상황 : 명일 TBM시 보고
> 업무시 우선순위 설정 & to do list 작성하기
업무진행상황 | - JSP / SQL / CSS 그룹스터디 → 점검 및 정리
- 외부 API 사용 방법 연구
- 구체 업무 분담
- 코딩 시작
명일계획 | - main페이지
- 로그인(로그인상태) 페이지
- API : Summary, parsing
추후 고려 사항 | - 버전 관리 (Git or SVN)
- 게시판 상세보기에서 <이전글> <다음글> 삽입
- 뉴스에서 그림 삽입
- PW 삽입 문자 설정
팀장전달사항 | - 일 순서 정하고 to do list를 활용하여 업무.
- 9시 이전에 도착하여 9시 회의에 늦지 않도록 할 것.