## 0401
일일 업무 보고 |  | 날짜 | 2016-04-04
팀명 : 9to9 | 박준우(팀장) / 공승민(부팀장) / 이현수 / 박종훈 / 김준호 / 김선명
프로젝트명 | 금융 프로젝트 (가제)
회의사항 | > 코딩 예제 → 팀 프로젝트에 맞게 수정
> 발표용 PT 자료 모으기
> 웹페이지 꾸미기 효과 자료 수집
업무진행상황 | > 그래프 관련 작업
> 시가 총액 관련 작업
> 메인화면 골격 및 필수 기능 구현
> CSS : 회원정보 관련 페이지 작업
> 회원정보수정 페이지 작업
> 토론실 게시판 : 디버깅
> 공지사항 게시판 : 디버깅
명일계획 | > 그래프관련 작업
> 로그인(로그인상태) 페이지 수정
> 메인화면 동적 기능 및 제한요소 구현
> 회원정보보기, 회원정보 수정페이지 제작 및 CSS작업
> 토론실 게시판 : 디버깅 & 소 토론실 게시판 작성
> 공지사항 게시판 : 디버깅 & CSS 작업
추후 고려 사항 | - 버전 관리 (Git or SVN)
- 게시판 상세보기에서 <이전글> <다음글> 삽입
- 뉴스에서 그림 삽입
- PW 삽입 문자 설정
- reloadable="true" 해결
- 회원가입창 디자인 수정
팀장전달사항 | - 중간 보고를 습관화할 것