## 0407
일일 업무 보고 |  | 날짜 | 2016-04-11
팀명 : 9to9 | 박준우(팀장) / 공승민(부팀장) / 이현수 / 박종훈 / 김준호 / 김선명
프로젝트명 | JSP Morgan Project
회의사항 | > 1차 통합본(v1.1)발표 후 새로운 2차 통합본(v1.2) 만들 예정
> 프로젝트 정식 명칭 : JSP Morgan
> 디버깅 & 통합작업
업무진행상황 | > 관리자 모드 관련 작업
> CSS : 메인 페이지 변경 작업 (최종 발표용) / 통합 작업
> header, footer 각 파일로 분리 후 각 페이지에서 include 적용 완료
> 공지사항/토론실 게시판 : 디버깅 및 관리자 기능 부여
> Refactoring 작업
> 외부 api 파싱작업
> 통합 작업 & 디버깅
명일계획 | > 잔여 추가 사항 작업 (최종 제출용)
> 2차 통합본(v1.2)
> 약관동의,id,비밀번호찾기,이메일인증
> 공감,비공감, 반응형웹
- 버전 관리 (Git or SVN)
추후 고려 사항 | - 뉴스에서 그림 삽입
- 관리자 기능 추가
- 전체 디자인 수정
- 현재 자기의 위치와 책임 명확히 인식할 것
팀장전달사항 | - 협업에서의 주의점 : 의사소통, 태도 등